**Cynllun Gweithredu Tîm 2024/2025**

| **Cyfeirnod y Cam Gweithredu yn y Cynllun Gwasanaeth** | **Cam Gweithredu yn y Cynllun Gwasanaeth** | **Gweithredu gan y Tîm** | **Canlyniadau, Cerrig Milltir Allweddol**  **ac Amserlen** | **Swyddog Cyfrifol** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCL/A006 | Manteisio i'r eithaf ar grantiau cost-niwtral i gyfrannu at flaenoriaethau corfforaethol a chefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau statudol a chraidd a gwahaniaethu yn erbyn ffynonellau cyllido sy'n creu heriau'n gysylltiedig â chynaliadwyedd ac nad ydynt yn cynorthwyo i gyflawni swyddogaethau craidd. | Defnyddio grant a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru i gonsortiwm SRhLl Cymru i gynorthwyo gyda mudo i System Rheoli Llyfrgelloedd newydd yn 2024. | **Deilliant:** Parhau i fod yn rhan o gonsortiwm SRhLl Cymru a symud yn llwyddiannus i'r SRhLl newydd i fynd yn fyw ym mis Tachwedd 2024.    **Cerrig Milltir:**   * Gofyniad Llywodraeth Cymru: o leiaf 17 llofnodwr ALl i lofnodi Cytundeb Consortiwm erbyn diwedd Ebrill 2024 i wneud y consortiwm yn hyfyw (wedi'i gyflawni: Llofnododd BM ym mis Ebrill 2024). * Contract yn ôl y Galw i'w lofnodi (erbyn diwedd mis Mai 2024). * Profi Darn data wedi’i anfon gan y deiliad presennol i’r cyflenwr SRhLl newydd (erbyn Mehefin 2024). * Profi a ffurfweddu system newydd (haf-hydref 2024). * Staff + gwirfoddolwyr wedi'u hyfforddi (erbyn Tachwedd 2024). * Ewch yn fyw gyda’r SRhLl newydd (Tachwedd 2024).   **Amserlen:**  1 Ebrill 2024 i 30 Tachwedd 2025 | Tîm Rheoli Llyfrgelloedd (TRhLl) |
| SCL/A006 | Manteisio i'r eithaf ar grantiau cost-niwtral i gyfrannu at flaenoriaethau corfforaethol a chefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau statudol a chraidd a gwahaniaethu yn erbyn ffynonellau cyllido sy'n creu heriau'n gysylltiedig â chynaliadwyedd ac nad ydynt yn cynorthwyo i gyflawni swyddogaethau craidd. | Nodi a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i ddefnyddio cyllid grant i gyflawni buddion/gwelliannau i’r gwasanaeth llyfrgelloedd fel rhan o ddull tymor hirach o fynd i'r afael â heriau adnoddau. | **Canlyniadau:**  Adnabod cyfleoedd a gwneud ceisiadau llwyddiannus am grantiau sydd ar gael.  **Cerrig Milltir:**   * Rheolwyr Llyfrgell i archwilio a nodi cyfleoedd grant drwy'r cyngor, rhwydwaith SCL a dulliau eraill. * Gwneud ceisiadau llwyddiannus am unrhyw grantiau mewnol ac allanol   **Amserlen:**  1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025 | TRhLl |
| SCL/A013: | SCL/A013: Gweithredu'r Strategaeth Llyfrgelloedd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod gwasanaethau yn adennill costau llawn lle bo hynny'n briodol. | Cefnogi gweithredu'r Strategaeth Llyfrgelloedd drwy ehangu'r ystod o weithgareddau sydd ar gael drwy ein llyfrgelloedd a sicrhau adferiad cost llawn lle bo hynny'n briodol. | **Canlyniadau:**  Mwy o gyfleoedd i hwyluso gweithgareddau cynhwysol gyda chynnydd yn nifer y preswylwyr sy'n manteisio arnynt.  **Cerrig Milltir:**   * Datblygu rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer y flwyddyn. Adnabod gweithgareddau sydd naill ai'n gost-niwtral neu'n cael cyfleoedd i sicrhau adferiad cost llawn. * Defnyddio cyllid grant llwyddiannus (lle bo hynny'n briodol) i gefnogi'r gwaith o ddarparu lle nad yw adennill costau llawn yn bosibl. * Parhau i gynnal ystod o sesiynau galw heibio anffurfiol. * Cefnogi a hyrwyddo gweithgareddau sy'n gysylltiedig â lles a darllen fel grwpiau crefft, grwpiau darllen, Amser Odli ac Amser Stori i oedolion a phlant. * Lansio ein cynnig Grwpiau Darllen ar y Cyd. * Darparu sesiynau a gweithgareddau dysgu i gynorthwyo iechyd a lles ac i ddod â phobl ynghyd * Darparu gwybodaeth iechyd a lles drwy ddolenni ar-lein fel cronfa ddata DEWIS. * Cynnal a hyrwyddo Cynlluniau Llyfrau Presgripsiwn Darllen yn Well ac ail-lansio’r Cynllun Dementia Darllen yn Well. * Cynnal digwyddiadau iechyd a lles yn y llyfrgell ac annog cyfranogiad a rhannu gwybodaeth * Cynnal rhaglen o weithgareddau am ddim neu fforddiadwy i blant a theuluoedd yn ystod gwyliau'r ysgolion. * Datblygu llyfrgelloedd yn fannau sy'n deall dementia.   **Amserlen:**  1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025 | TRhLl |
| SCL/A013: | SCL/A013: Gweithredu'r Strategaeth Llyfrgelloedd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod gwasanaethau yn adennill costau llawn lle bo hynny'n briodol. | Sicrhau bod offer TG ac adnoddau digidol yn addas at y diben ac yn hygyrch yn ein Llyfrgelloedd | **Canlyniadau:** Ein canghennau’n meddu ar ystod eang o offer a thechnoleg ddigidol i fodloni anghenion digidol preswylwyr ac i gefnogi/hyrwyddo cynhwysiant digidol.  **Cerrig Milltir:**   * Asesu ansawdd y cyfrifiaduron presennol a chysylltiadau Wifi am ddim i sicrhau eu bod yn addas at y diben. Gweithio gyda llyfrgelloedd cymunedol i ymgymryd â'r un gweithgaredd. * Ymchwilio i'r opsiwn o argraffu Wi-Fi. * Gosod cyfleusterau cardiau talu ar gael ar giosgau hunanwasanaeth yn llyfrgelloedd y cyngor * Cefnogi datblygiad system talu â cherdyn yn llyfrgelloedd y cyngor a galluogi taliadau ar-lein ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau. * Cefnogi'n weithredol y broses o gaffael system rheoli llyfrgelloedd newydd a rennir a llwyfan digidol i Gymru (LMS Cymru) drwy ddull consortiwm gyda phob awdurdod arall yn Llyfrgell Gyhoeddus Cymru. * Ystyried ymestyn Hybiau llai i Lyfrgelloedd y Bont-faen a Llanilltud Fawr i roi mynediad mwy hyblyg i ddefnyddwyr at gynnwys digidol. * Ail-lansio’r cynllun benthyca iPad.   **Amserlen:**  1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025 | TRhLl |
| SCL/A013: | SCL/A013: Gweithredu'r Strategaeth Llyfrgelloedd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod gwasanaethau yn adennill costau llawn lle bo hynny'n briodol. | Datblygu a gwella gweithgareddau Gofod Gwneud ymhellach yn Llyfrgelloedd y Barri a Phenarth sydd hefyd yn galluogi cynhyrchu incwm/adennill costau llawn. | **Canlyniadau:**  Darparu ystod ehangach o weithgareddau cynhwysol a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i alluogi cynhyrchu incwm/adennill costau llawn lle bo hynny'n briodol.  **Cerrig Milltir:**   * Datblygu rhaglen o weithgareddau dysgu wedi’u creu mewn llyfrgelloedd ar gyfer oedolion, pobl ifanc a phlant, gyda rhai ohonynt am ddim. * Datblygu a chyflwyno model tanysgrifio i alluogi mynediad unigol i dechnoleg Gofod Gwneud. * Cydweithio â Dysgu Oedolion yn y Gymuned a phartneriaid a sefydliadau eraill i gynnal ystod o weithgareddau i ddysgwyr yn y Gofod Gwneud i gyflwyno ac ehangu sgiliau newydd. * Darparu cyfleoedd i ddefnyddwyr unigol weithio yn y Gofod Gwneud i ddilyn eu diddordebau eu hunain, boed yn ddigidol, crefft neu gerddoriaeth. * Gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol i sicrhau bod gan staff a gwirfoddolwyr y sgiliau a'r wybodaeth ddiweddaraf i gefnogi defnyddwyr yn ddigidol. * Archwilio cyfleoedd ariannu i gynyddu capasiti a mynediad i wasanaeth Gofod Gwneud yn CB/LM a llyfrgelloedd cymunedol. * Cefnogi datblygiad a chyflwyno system talu â cherdyn yn llyfrgelloedd y cyngor a galluogi taliadau ar-lein ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau.   **Amserlen:**  1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025 | TRhLl |
| SCL/A019: | Adolygu gwasanaethau a modelau darparu gwasanaethau i adlewyrchu newidiadau mewn angen mewn tirwedd sy'n esblygu i sicrhau cynaliadwyedd nawr ac yn y dyfodol. | Cynnal arolwg oedolion i annog ymgysylltu gan drigolion wrth werthuso gwasanaethau llyfrgell ac i lywio'r broses o nodi meysydd i wella'r gwasanaeth llyfrgell yn unol â safonau SLlCC. | **Canlyniad:**  Ymgysylltu'n effeithiol ag ystod eang o'n trigolion i lywio blaenoriaethau gwella i wella ein gwasanaethau llyfrgell i fodloni anghenion ein cymunedau yn well.  **Cerrig Milltir:**   * Creu arolwg ar gyfer oedolion yn unol â chanllawiau MALD. * Archwilio gwahanol ffyrdd o sicrhau bod gan oedolion fynediad i'r arolwg. * Cynnal yr arolwg * Dadansoddi canlyniadau'r arolwg a defnyddio canfyddiadau i lywio’r gwaith o bennu blaenoriaethau gwella i wella'r ffordd y darperir gwasanaethau. * Defnyddio’r canfyddiadau i lywio Adroddiad Blynyddol y Llyfrgelloedd.   **Amserlen:**  1 Ebrill 2024 i 30 Tachwedd 2025 | TRhLl |