**Cynllun Gweithredu Tîm 2024/2025**

| **Cyfeirnod y Cam Gweithredu yn y Cynllun Gwasanaeth** | **Cam Gweithredu yn y Cynllun Gwasanaeth** | **Gweithredu gan y Tîm** | **Canlyniadau, Cerrig Milltir Allweddol****ac Amserlen** | **Swyddog Cyfrifol** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCL/A006 | Manteisio i'r eithaf ar grantiau cost-niwtral i gyfrannu at flaenoriaethau corfforaethol a chefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau statudol a chraidd a gwahaniaethu yn erbyn ffynonellau cyllido sy'n creu heriau'n gysylltiedig â chynaliadwyedd ac nad ydynt yn cynorthwyo i gyflawni swyddogaethau craidd.  | Defnyddio grant a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru i gonsortiwm SRhLl Cymru i gynorthwyo gyda mudo i System Rheoli Llyfrgelloedd newydd yn 2024.  | **Deilliant:** Parhau i fod yn rhan o gonsortiwm SRhLl Cymru a symud yn llwyddiannus i'r SRhLl newydd i fynd yn fyw ym mis Tachwedd 2024. **Cerrig Milltir:*** Gofyniad Llywodraeth Cymru: o leiaf 17 llofnodwr ALl i lofnodi Cytundeb Consortiwm erbyn diwedd Ebrill 2024 i wneud y consortiwm yn hyfyw (wedi'i gyflawni: Llofnododd BM ym mis Ebrill 2024).
* Contract yn ôl y Galw i'w lofnodi (erbyn diwedd mis Mai 2024).
* Profi Darn data wedi’i anfon gan y deiliad presennol i’r cyflenwr SRhLl newydd (erbyn Mehefin 2024).
* Profi a ffurfweddu system newydd (haf-hydref 2024).
* Staff + gwirfoddolwyr wedi'u hyfforddi (erbyn Tachwedd 2024).
* Ewch yn fyw gyda’r SRhLl newydd (Tachwedd 2024).

**Amserlen:**  1 Ebrill 2024 i 30 Tachwedd 2025 | Tîm Rheoli Llyfrgelloedd (TRhLl) |
| SCL/A006 | Manteisio i'r eithaf ar grantiau cost-niwtral i gyfrannu at flaenoriaethau corfforaethol a chefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau statudol a chraidd a gwahaniaethu yn erbyn ffynonellau cyllido sy'n creu heriau'n gysylltiedig â chynaliadwyedd ac nad ydynt yn cynorthwyo i gyflawni swyddogaethau craidd.  | Nodi a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i ddefnyddio cyllid grant i gyflawni buddion/gwelliannau i’r gwasanaeth llyfrgelloedd fel rhan o ddull tymor hirach o fynd i'r afael â heriau adnoddau. | **Canlyniadau:**Adnabod cyfleoedd a gwneud ceisiadau llwyddiannus am grantiau sydd ar gael. **Cerrig Milltir:*** Rheolwyr Llyfrgell i archwilio a nodi cyfleoedd grant drwy'r cyngor, rhwydwaith SCL a dulliau eraill.
* Gwneud ceisiadau llwyddiannus am unrhyw grantiau mewnol ac allanol

**Amserlen:**  1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025 | TRhLl |
| SCL/A013: | SCL/A013: Gweithredu'r Strategaeth Llyfrgelloedd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod gwasanaethau yn adennill costau llawn lle bo hynny'n briodol.   | Cefnogi gweithredu'r Strategaeth Llyfrgelloedd drwy ehangu'r ystod o weithgareddau sydd ar gael drwy ein llyfrgelloedd a sicrhau adferiad cost llawn lle bo hynny'n briodol.  | **Canlyniadau:**Mwy o gyfleoedd i hwyluso gweithgareddau cynhwysol gyda chynnydd yn nifer y preswylwyr sy'n manteisio arnynt. **Cerrig Milltir:*** Datblygu rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer y flwyddyn. Adnabod gweithgareddau sydd naill ai'n gost-niwtral neu'n cael cyfleoedd i sicrhau adferiad cost llawn.
* Defnyddio cyllid grant llwyddiannus (lle bo hynny'n briodol) i gefnogi'r gwaith o ddarparu lle nad yw adennill costau llawn yn bosibl.
* Parhau i gynnal ystod o sesiynau galw heibio anffurfiol.
* Cefnogi a hyrwyddo gweithgareddau sy'n gysylltiedig â lles a darllen fel grwpiau crefft, grwpiau darllen, Amser Odli ac Amser Stori i oedolion a phlant.
* Lansio ein cynnig Grwpiau Darllen ar y Cyd.
* Darparu sesiynau a gweithgareddau dysgu i gynorthwyo iechyd a lles ac i ddod â phobl ynghyd
* Darparu gwybodaeth iechyd a lles drwy ddolenni ar-lein fel cronfa ddata DEWIS.
* Cynnal a hyrwyddo Cynlluniau Llyfrau Presgripsiwn Darllen yn Well ac ail-lansio’r Cynllun Dementia Darllen yn Well.
* Cynnal digwyddiadau iechyd a lles yn y llyfrgell ac annog cyfranogiad a rhannu gwybodaeth
* Cynnal rhaglen o weithgareddau am ddim neu fforddiadwy i blant a theuluoedd yn ystod gwyliau'r ysgolion.
* Datblygu llyfrgelloedd yn fannau sy'n deall dementia.

**Amserlen:**  1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025 | TRhLl |
| SCL/A013: | SCL/A013: Gweithredu'r Strategaeth Llyfrgelloedd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod gwasanaethau yn adennill costau llawn lle bo hynny'n briodol.   | Sicrhau bod offer TG ac adnoddau digidol yn addas at y diben ac yn hygyrch yn ein Llyfrgelloedd | **Canlyniadau:** Ein canghennau’n meddu ar ystod eang o offer a thechnoleg ddigidol i fodloni anghenion digidol preswylwyr ac i gefnogi/hyrwyddo cynhwysiant digidol. **Cerrig Milltir:*** Asesu ansawdd y cyfrifiaduron presennol a chysylltiadau Wifi am ddim i sicrhau eu bod yn addas at y diben. Gweithio gyda llyfrgelloedd cymunedol i ymgymryd â'r un gweithgaredd.
* Ymchwilio i'r opsiwn o argraffu Wi-Fi.
* Gosod cyfleusterau cardiau talu ar gael ar giosgau hunanwasanaeth yn llyfrgelloedd y cyngor
* Cefnogi datblygiad system talu â cherdyn yn llyfrgelloedd y cyngor a galluogi taliadau ar-lein ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau.
* Cefnogi'n weithredol y broses o gaffael system rheoli llyfrgelloedd newydd a rennir a llwyfan digidol i Gymru (LMS Cymru) drwy ddull consortiwm gyda phob awdurdod arall yn Llyfrgell Gyhoeddus Cymru.
* Ystyried ymestyn Hybiau llai i Lyfrgelloedd y Bont-faen a Llanilltud Fawr i roi mynediad mwy hyblyg i ddefnyddwyr at gynnwys digidol.
* Ail-lansio’r cynllun benthyca iPad.

**Amserlen:**  1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025 | TRhLl |
| SCL/A013: | SCL/A013: Gweithredu'r Strategaeth Llyfrgelloedd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod gwasanaethau yn adennill costau llawn lle bo hynny'n briodol.   | Datblygu a gwella gweithgareddau Gofod Gwneud ymhellach yn Llyfrgelloedd y Barri a Phenarth sydd hefyd yn galluogi cynhyrchu incwm/adennill costau llawn.  | **Canlyniadau:**Darparu ystod ehangach o weithgareddau cynhwysol a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i alluogi cynhyrchu incwm/adennill costau llawn lle bo hynny'n briodol.**Cerrig Milltir:*** Datblygu rhaglen o weithgareddau dysgu wedi’u creu mewn llyfrgelloedd ar gyfer oedolion, pobl ifanc a phlant, gyda rhai ohonynt am ddim.
* Datblygu a chyflwyno model tanysgrifio i alluogi mynediad unigol i dechnoleg Gofod Gwneud.
* Cydweithio â Dysgu Oedolion yn y Gymuned a phartneriaid a sefydliadau eraill i gynnal ystod o weithgareddau i ddysgwyr yn y Gofod Gwneud i gyflwyno ac ehangu sgiliau newydd.
* Darparu cyfleoedd i ddefnyddwyr unigol weithio yn y Gofod Gwneud i ddilyn eu diddordebau eu hunain, boed yn ddigidol, crefft neu gerddoriaeth.
* Gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol i sicrhau bod gan staff a gwirfoddolwyr y sgiliau a'r wybodaeth ddiweddaraf i gefnogi defnyddwyr yn ddigidol.
* Archwilio cyfleoedd ariannu i gynyddu capasiti a mynediad i wasanaeth Gofod Gwneud yn CB/LM a llyfrgelloedd cymunedol.
* Cefnogi datblygiad a chyflwyno system talu â cherdyn yn llyfrgelloedd y cyngor a galluogi taliadau ar-lein ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau.

**Amserlen:**  1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025 | TRhLl |
| SCL/A019: | Adolygu gwasanaethau a modelau darparu gwasanaethau i adlewyrchu newidiadau mewn angen mewn tirwedd sy'n esblygu i sicrhau cynaliadwyedd nawr ac yn y dyfodol.   | Cynnal arolwg oedolion i annog ymgysylltu gan drigolion wrth werthuso gwasanaethau llyfrgell ac i lywio'r broses o nodi meysydd i wella'r gwasanaeth llyfrgell yn unol â safonau SLlCC.  | **Canlyniad:** Ymgysylltu'n effeithiol ag ystod eang o'n trigolion i lywio blaenoriaethau gwella i wella ein gwasanaethau llyfrgell i fodloni anghenion ein cymunedau yn well.**Cerrig Milltir:*** Creu arolwg ar gyfer oedolion yn unol â chanllawiau MALD.
* Archwilio gwahanol ffyrdd o sicrhau bod gan oedolion fynediad i'r arolwg.
* Cynnal yr arolwg
* Dadansoddi canlyniadau'r arolwg a defnyddio canfyddiadau i lywio’r gwaith o bennu blaenoriaethau gwella i wella'r ffordd y darperir gwasanaethau.
* Defnyddio’r canfyddiadau i lywio Adroddiad Blynyddol y Llyfrgelloedd.

**Amserlen:**  1 Ebrill 2024 i 30 Tachwedd 2025  | TRhLl |